УТВЕРЖДЕНО приказом от 29.10.2025 №  01-10/26

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовательном учреждении

средней общеобразовательной школе  «Образовательный комплекс № 7» в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка аналитической информации о результатах ГИА-9 в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 за 2025 год | октябрь 2025 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27 методист Шулятникова А.В. Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федорычева Н.С. |  |
| 1.2 | Анализ результатов ГИА-9 на заседании методических объединений комплекса | октябрь – ноябрь 2025 | Руководители МО Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 1.3 | Заседание методических объединений по вопросам повышения качества подготовки обучающихся к ГИА | ноябрь 2025 | Заместитель директора по УВР Милкова Ж.В. методист Шулятникова А.В. Руководители МО Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 1.4 | Участие в информационно-методических семинарах ГЦРО для руководителей МО учителей-предметников «Анализ результатов ГИА» | октябрь - декабрь | Руководители МО Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация адресной методической помощи учителям по проблеме подготовки к ГИА-9 | в течение всего периода | Заместитель директора по УВР Милкова Ж.В. методист Шулятникова А.В. |  |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27 методист Шулятникова А.В. Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федорычева Н.С. |  |
| 2.3. | Участие в заседаниях областного Директорского клуба по вопросам качества образования | в течение всего периода | директор |  |
| 2.4. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | в течение всего периода | методист Шулятникова А.В. Руководители МО Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий с учителями-предметниками по вопросам ГИА-9: | в течение всего периода | методист Шулятникова А.В. |  |
| 2.5.1. | Русский язык |  |  |  |
| 2.5.1.1. | Проведение МО по теме «Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к ОГЭ по русскому языку в 2025-2026 учебном году» | декабрь 2025 | Руководители МО Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.1.2. | Участие в вебинарах по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 2025-2026 учебном году | январь 2026 | Учителя русского языка и литературы Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.1.3. | Изучение методических рекомендации по подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе: критерии оценки, | январь 2026 | Учителя русского языка и литературы Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.1.4. | Изучение и анализ внесенных изменений в КИМ ОГЭ по русскому языку | январь 2026 | Учителя русского языка и литературы Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.1.5. | Изучение критериев оценивания заданий ОГЭ-2026 по русскому языку | март 2026 | Учителя русского языка и литературы Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.1.6. | Участие в семинарах-практикумах «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ» проводимых ГЦРО, ЦОиККО, ИРО | весь период | Учителя русского языка и литературы Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.2. | Математика |  |  |  |
| 2.5.2.1. | Проведение МО по теме «Организация и проведение ОГЭ по математике в 2026 году» | ноябрь 2025 | Учителя математики Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.2.2. | Участие в вебинарах по оцениванию задач ГИА по математике | декабрь 2025 | Учителя математики Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.2.3. | Участие в семинаре «Организация проведения ГИА по математике в форме ОГЭ в 2026г.: использование средств обучения» | февраль 2026 | Учителя математики Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.2.4. | Участие в вебинаре по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. | март 2026 | Учителя математики Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| 2.5.2.5. | Участие в тематических семинары по подготовке к ГИА по математике | в течение всего периода | Учителя математики Центра образования - школы 27, Центра образования - школы 62 |  |
| III. Нормативное правовое и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в 2026 году в в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 | октябрь 2025 |  | МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |
| 3.1.2. | Ознакомление с нормативными правовыми актами по организации и проведению ГИА-9 в 2026 году | в течение всего периода |  | Учителя МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |
| 3.1.3. | О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025/2026 учебном году | Декабрь 2025-февраль 2026 |  | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Прохождение курсов повышение квалификации педагогических работников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторной работы по химии | январь-февраль 2025 | Учителя МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.1.2. | Обучение и участия педагогических работников ГИА-9 на учебной платформе | апрель-май 2025 | Учителя МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.1.3. | Участие педагогических работников в вебинарах, обучающих семинарах, проводимых ГУ ЯО ЦОиККО | январь-июнь 2025 | Учителя МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.1.4 | - Участие лиц, ответственных за внесение сведений в РИС: Обучающий семинар «Формирование РИС ГИА-9» | декабрь 2025 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
|  | - Участие технических специалистов ППЭ: Семинар «Особенности проведения ГИА-9 по иностранному языку (устная часть экзамена) и информатике | март-апрель 2026 | Ответственные в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.1.5. | - Участие специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике: Информационно-методический семинар «Обеспечение выполнения практического задания по физике в период проведения ОГЭ-2026» Семинар «Процедура проведения ГИА-9 по физике в 2026 году. Обязанности специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в ППЭ» | апрель 2026 | Ответственные в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.1.5. | - Участие лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ и проведение ОГЭ по химии; | март 2026 | Ответственные в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 4.2. | Участие в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 | в течение всего периода | Учителя МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в совещаниях и консультациях ответственныхв ОО, ОК за подготовку и проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации ГИА-9 в 2026 году | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.2. | Сбор предварительной информации: |  |  |  |
| 5.2.1. | Сбор предварительной информации о планируемых работниках ОО в качестве работников ГИА-9 в 2026 году | октябрь 2025 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.2.2. | Сбор предварительной информации и мониторинг планируемого выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 в 2026 году | октябрь-ноябрь 2025 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.2.3. | Мониторинг технической оснащённости ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов по иностранным зыкам (устная часть), информатика, русскому языку | ноябрь - декабрь 2025 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.3. | Организация сбора/внесения сведений в РИС: - сведения об ОО; - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - сведения о выпускниках текущего года; - сведения об участниках итогового собеседования; - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня; общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники) | Декабрь 2025-февраль 2026 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.4. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 дней со дня принятия решения ОО, но не позднее, чем за 3 дня до начала ГИА-9 | Педагогический совет в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 5.6.1. | - сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, участниках ГИА-9 - детях-инвалидах и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | ноябрь 2025– февраль 2026; далее по мере необходимости | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.6.2 | - рассмотрение документов о предоставлении соответствующих условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, на заседаниях ГЭК | не позднее 3 рабочих дней до дня проведения экзаменов | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.7. | Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей (законных представителей), обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА-9 в основной период и их родителей (законных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) | июнь–август 2026 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 5.8. | Организация участия в тренировочных мероприятиях | по отдельному графику | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) |  |  |  |
| 6.1.1. | Обеспечение работы разделов «ГИА-9», «Итоговое собеседование» на официальном сайте ОК | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2. | Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальном сайте учреждений, в том числе информации: | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.1. | о телефонах "горячих линий" | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.2. | об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, о датах проведения ИС, порядке проведения и порядке проверки ИС | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.3. | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | весь период (но не ранее официальной публикации на сайте ФИПИ) | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.4. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.5. | о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.6. | о сроках проведения ГИА-9 | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.7. | об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | весь период | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.8. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.9. | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | весь период | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.10. | о сроке действия результатов ИС, ГИА-9 | весь период | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.11. | о местах проведения ГИА-9 | после утверждения мест расположения ППЭ | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.12. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.2.13. | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9 | в течение всего периода | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей | октябрь 2025 – апрель 2026 | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.4. | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей): |  |  |  |
| 6.1.4.1. | о распределении участников ГИА-9 по ППЭ | не позднее чем за 2 дня до проведения экзаменов | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.4.2. | о результатах ГИА (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.4.3. | о местах и времени рассмотрения апелляции | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.4.4. | о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 27, методист Шулятникова А.В., Ответственная за ГИА-9 в Центре образования – школе 62 Федоровича Н.С. |  |
| 6.1.5. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь-декабрь 2025 | Классные руководители |  |
| 6.3. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9: |  |  |  |
| 6.3.1. | Обучение на курсах повышения квалификации для членов ГЭК «Профессиональная подготовка членов ГЭК: управление конфликтами в образовательной среде» | ноябрь 2025 - февраль 2026 | Члены ГЭК МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 6.3.2 | Участие в семинаре «Психологические аспекты подготовки к ГИА» для педагогов-психологов ОО | февраль 2025 | Педагоги-психологи МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 6.3.3. | Участие в методическом объединении «Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА» | март 2026 | Педагоги-психологи МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |
| 6.3.4. | Участие в методическом объединении педагогов-психологов ОО «Психологическая готовность учащихся к ГИА. Обсуждение результатов исследования» | март 2026 | Педагоги-психологи МОУ СОШ «Образовательный комплекс №7» Центр образования - школа № 27, Центр образования - школа № 62 |  |

Используемые сокращения:  ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования»

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля

МО ЯО – министерство образования Ярославской области

Информатика – информатика и информационно-коммуникационные технологии

ИРО – Институт развития образования

КИМ – контрольно-измерительные материалы

МО – методическое объединение      ОВЗ – ограниченные возможности здоровья     ОГЭ – основной государственный экзамен   ОО – образовательная организация

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 232, Рособрнадзора № 551 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»

ППЭ – пункт проведения экзамена   РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РЦОИ – региональный центр обработки информации